## 进度追踪
版本 | 任务 | 策划 | 程序 | UI | 策划案进度 | UI进度 | 功能进度 | 替换UI | 效果进度（整体感受，动画特效，弹框等） | 验收进度 | 数值进度 | 正式配置进度 | 备注
2026-02-06 | 主线（rpg战斗） | 沈新 | 马战胜 | 王帅 | 100% | 100% | 100% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 主要是修一下问题，未推进度
2026-02-06 | 微信打包黑屏 |  | 马战胜 |  | / | / | 100% | / | / | / | / | /
2026-02-06 | Fairygui 微信 输入框适配 |  | 马战胜 |  | / | / | 20% | / | / | / | / | /
2026-02-06 | 主线（小地图，大地图） | 沈新 | 阮康 | 王帅 | 100% | 85% | 55% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 道具背包 | 邓海丰 | 阮康 | 李超 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 道具详情 | 邓海丰 | 阮康 | 李超 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 货币系统 | 邓海丰 | 阮康 | 王帅 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 主城 | 邓海丰 | 阮康 | 李超 | 100% | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 基础战斗 | 思敏 | 罗辉 | 李超 | 100% | 100% | 88% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 复杂功能呢推进中，进度变化1%
2026-02-06 | 英雄招募 | 沈新 | 罗顺 | 李超 | 100% | 28% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-02-06 | 英雄升级突破升星 | 邓海丰 | 许平昭 | 王帅 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 英雄战斗力计算，计算公式代码生成
2026-02-06 | 英雄重生 | 邓海丰 | 许平昭 | 王帅 | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 英雄战斗力计算，计算公式代码生成
2026-02-06 | 英雄图鉴 | 邓海丰 | 许平昭 | 王帅 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 增加图鉴tips
2026-02-06 | 设置 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 100% |  |  |  |  | / | 0%
2026-02-06 | 公告 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 100% |  |  |  |  | / | 0%
2026-02-06 | 跑马灯 | 邓海丰 | 罗顺 | 李超 | 100% | 0% | 90% | 100% | 0% | 0% | / | 0%
2026-02-06 | 设置&兑换码 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 100% | 80% | 100% | 0% | 0% | / | 0%
2026-02-06 | 通用顶部资源栏 | 邓海丰 |  |  | 没写案子
2026-02-06 | 通用奖励获取图鉴 | 邓海丰 |  |  | 没写案子
2026-02-06 | 通用奖励展示 | 邓海丰 | 罗顺 | 李超 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | / | 0%
2026-02-06 | 通用tips | 邓海丰 | 罗顺 | 李超 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | / | 0%
2026-03-20 | 邮件 | 邓海丰 | 陈晖 | 李超 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | / | 0%
2026-03-20 | 聊天 | 邓海丰 | 陈晖 | 易琼 | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | / | 0% | 后续功能带其他内容完成后补充
2026-03-20 | 市场 | 沈新 |  |  | 100%
2026-03-20 | 装备 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-03-20 | 饰品 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-03-20 | 宝石 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-03-20 | 钻石商城 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 日常副本 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 挂机 | 邓海丰 |  |  | 0%
2026-03-20 | 魔窟 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 勇者之路 | 沈新 |  |  | 100%
2026-03-20 | 世界Boss | 沈新 |  |  | 100%
2026-03-20 | 任务 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 剧情 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 引导 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 瑞克笔记 | 沈新 |  |  | 0%
2026-03-20 | 竞技场 | 沈新 |  |  | 100%
2026-03-20 | 公会 | 邓海丰 |  |  | 0%
2026-04-20 | 玩家信息 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-04-20 | 玩家等级 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-04-20 | 玩家称号 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-04-20 | 玩家换装 | 邓海丰 | 罗顺 | 易琼 | 100% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2026-04-20 | 转盘 | 沈新
2026-04-20 | 好友 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-04-20 | 服务器登录 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-04-20 | 选服 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-04-20 | 断线重连 | 邓海丰 |  |  | 100%
2026-05-20 | VIP
2026-05-20 | 特权
2026-05-20 | 首充
2026-05-20 | 每日礼包
2026-05-20 | 累充
2026-05-20 | 直购
2026-05-20 | 排行榜 |  |  |  | 100%
2026-06-30 | 开服活动
2026-06-30 | 啤酒周
2026-06-30 | 宝图周
2026-06-30 | 黑水周
2026-06-30 | 锤子周

## 美术进度
分类 | 人员 | 总量 | 需求 | 制作进度 | 需求进度 | 制作进度
场景 | 梅淋 | 6 | 6 | 0.8 | 100% | 13.33%
原画 | 尚远卓 | 64 | 64 | 24 | 100% | 37.5%
动作 | 柴建春 | 64 | 33 | 10 | 51.56% | 15.62%
特效 | 赵洪章 | 64 | 33 | 2.8 | 51.56% | 4.375%
icon |  | 200 | 10 | 0 | 5% | 0%

## 长期安排
| 策划前置 | UI前置 | 开发4条线 | 具体内容 | 备注 | 目前问题
| 案子已全部完成 | 战斗下周1完成后制作rpg&周边 | 1》主要做战斗（罗辉+林涛+思敏） | 属性定义》》战斗公式》》战斗流程 | 长期开发，后续技能扩展，战斗玩法 |  | 后续扩展技能设计 | PVE玩法
| 案子已全部完成 | 英雄列表下周1完成，后续继续做英雄相关界面 | 2》主要做英雄（战斗的人）（许平昭+后端+沈新） | 英雄列表》》英雄基础》》英雄养成》》英雄招募 | 按顺序制作即可 |  | 英雄 | 装备 | 宝石 | 神器 | 战车 | 宠物
| 案子已全部完成 | 未开始 | 3》主要做周边（邮件公告背包道具等）（陈晖&阮康+后端+邓海丰） | 主界面》货币&背包&道具》玩家信息》邮箱公告设置》好友聊天排行榜等 | 陈晖&罗顺&阮康等支援人制作 |  | 主界面 | 背包&道具 | 玩家信息 | 邮箱公告设置 | 好友排行聊天
| 案子已全部完成 | 未开始 | 4》RPG战斗（战胜+后端+沈新） | 地图》事件等 | 长期开发，后续扩展地图玩法，然后做PVP |  | 后续扩展玩法 | PVP玩法
前端安排
| 罗辉 | 战斗
| 陈晖 | 邮件
| 许平昭 | 英雄 英雄招募 英雄改造
| 阮康 | 工具、 货币底层 道具底层 、背包
| 罗顺 | 公告 跑马灯 设置 玩家信息 玩家等级 称号 换装
| 马战胜 | rpg 主界面 音效底层