## UI设计
步骤 | 功能 | UI参考图 | UI完成图 | 制作者 | 时间节点 | 是否已完成 | 是否已验收 | 备注 | 文档只显示界面，细节一定要查看文档（方案连接）
1 | 英雄列表界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-09 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间/跟进需求更新内容（2026/1/8） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄列表需求1.0-沈新.xlsx
2 | 英雄基础&升级&装备槽 |  |  | 王帅 | 2026-01-09 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 9个图标需要设计，先估算2天时间/跟进需求更新内容（2026/1/8） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄设定及养成相关规则1.0-沈新.xlsx
3 | 英雄属性详情界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-10 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间/跟进需求更新内容（2026/1/8） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄设定及养成相关规则1.0-沈新.xlsx
4 | 英雄突破界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-08 | 1 | 1 | 不包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄设定及养成相关规则1.0-沈新.xlsx
5 | 英雄升星界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-12 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间/跟进需求更新内容（2026/1/8） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄设定及养成相关规则1.0-沈新.xlsx
6 | 英雄升星材料选择界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-13 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄设定及养成相关规则1.0-沈新.xlsx
7 | 英雄技能tips显示 |  |  | 王帅 | 2026-01-13 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/1.英雄列表&图鉴.xlsx
8 | 锁定英雄解锁提示 |  |  | 王帅 | 2026-01-13 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/2英雄升星.xlsx
9 | 资源不足提示 |  |  | 王帅 | 2026-01-14 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间
10 | 满星界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-14 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间
11 | 英雄突破成功界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-16 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/2英雄基础&升级突破.xlsx
12 | 英雄升星成功界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-20 | 1 | 1 | 组长要求设计质量再优化，根据反馈进行重新排期，等反馈中（已重新排期，原定19号） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/2英雄升星.xlsx
13 | 图鉴界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-24 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间/跟进需求更新内容（2026/1/22） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/1.英雄列表&图鉴.xlsx
14 | 图鉴升级界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-22 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/1.英雄列表&图鉴.xlsx
15 | 英雄图鉴详情界面 |  |  | 王帅 | 2026-01-23 | 1 | 1 | 包含切图和审核时间 | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/英雄列表需求1.0-沈新.xlsx
16 | 英雄重置界面 |  | 放后面做 | 王帅 | 2026-01-23 |  |  | 包含切图和审核时间（暂停，优先做英雄招募） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/4英雄重生(回退&重置).xlsx
17 | 英雄回退界面 |  | 放后面做 | 王帅 | 2026-01-23 |  |  | 包含切图和审核时间（暂停，优先做英雄招募） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/4英雄重生(回退&重置).xlsx
18 | 英雄评价界面 |  | 放后面做 | 王帅 | 2026-01-24 |  |  | 包含切图和审核时间（暂停，优先做英雄招募） | svn://192.168.1.109/ngame/策划/105.系统文档/Y.英雄/4英雄评价.xlsx